
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاریخ جلسه : | ساعت شروع : | ساعت خاتمه: | مکان: دفتر مدیریت شبکه |
| 13/05/1403 | 00/8 | 00/10 | دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان |



بسمه تعالی

صورت جلسه داخلی شبکه بهداشت و درمان

شهرستان هرند

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه :  بررسی روند پیشرفت زنجیره سرد ، واکسیناسیون هاری ، PLC ، مرکز پیش از ازدواج ، شاخص های اصلی خانه ها و مراکز و بررسی نیاز های شبکه | | | | | |
| حاضرین | | **جناب آقای دکتر فراهانی ( سرپرست شبکه ) ، جناب آقای مهندس محسنی ( معاون بهداشت ) ، آقای مجید محسنی ، خانم عبدلی ، خانم گودرزی ، خانم عباسی** | | | |
| گزارش جلسه | | | | | |
| جلسه در روز شنبه مورخ 13/05/1403 با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیریت برگزار گردید . در ابتدای جلسه آقای دکتر فراهانی در مورد روند پیشرفت زنجیره سرد ، واکسیناسیون هاری ، PLC صحبت کردند و از اعضاء حاضر خواسته شد که همکاری های لازم در خصوص پیشرفت سریع طرح های اجرایی ( تا ابتدای ماه مهر ) را داشته باشند در ادامه به بررسی شاخص های مورد انتظار پزشکان و مراقبین و بهروزان پرداخته شد و مشکلات و نیازهای شبکه مطرح گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد : | | | | | |
| مصوبات | | | | | |
| ردیف | شرح مصوبات | | مسئول اجرا/ هماهنگی | مهلت اجرا | توضیحات |
| 1 | بررسی شاخص های سامانه سیب پزشکان اعم از ( فشار خون ، دیابت ، مادران باردار ) و بهرورزان و مراقبین | | سرپرست گسترش | به صورت مستمر |  |
| 2 | ثبت HBA1c توسط پزشکان در سامانه سیب | | سرپرست گسترش | به صورت مستمر |  |
| 3 | خرید ژنراتور برای زنجیره سرد | | امور عمومی و قراردادها | 31/05/1403 |  |
| 4 | بررسی شاخص های اصلی و پایش پزشکان – ماما- بهورزان و مراقبین | | همه ی واحد ها – سرپرست گسترش | به صورت ماهانه |  |
| 5 | نظارت کارشناسان ستادی در خانه ها و مراکز | | کارشناسان همه واحد ها | به صورت ماهانه |  |
| 6 | دریافت شاخص ها از داشبورد به صورت ماهانه توسط مسئول واحد ها | | کارشناسان همه واحد ها | به صورت ماهانه |  |
| 7 | پیگیری آموزش واکسیناسیون مراقبین در مراکز و خانه ها | | سرپرست واحد مبارزه با بیماری ها | 31/05/1403 |  |
| 8 | بررسی قرارداد پسماند | | امور عمومی و قراردادها | 05/06/1403 |  |
| 9 | تهیه GPS برای راننده های شبکه | | امور عمومی و قراردادها | 10/06/1403 |  |
| 10 | بارگزاری اخبار PLC ، زنجیره سرد و واکسیناسیون هاری در شهرستان و حتی استان | | مسئول روابط عمومی | 01/06/1403 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مصوبات | | | | |
| ردیف | شرح مصوبات | مسئول اجرا/ هماهنگی | مهلت اجرا | توضیحات |
| 11 | صحبت جهت تخصیص وام 100 میلیونی به کارکنان به صورت ماهانه | سرپرست امورمالی | 01/06/1403 |  |
| 12 | پیگیری های لازم در خصوص جذب نیروی پرستار و تغذیه | سرپرست گسترش | - |  |
| 13 | نظارت بر مراکز شبانه روزی ( ترالی احیاء ، DC شوک ) | سرپرست گسترش | به صورت مستمر |  |
| 14 | اطلاع رسانی و تهیه گزارش از پروژه قهی ، اسلام آباد | مسئول روابط عمومی | 05/06/1403 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعضای حاضر در جلسه | | | | |  |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت سازمانی | کد ملی | شماره همراه | امضاء |
| 1 | آقای دکتر فراهانی | سرپرست شبکه بهداشت و درمان | 0510018742 | 09188474046 |  |
| 2 | آقای مهندس محسنی | معاونت بهداشتی | 5659940757 | 09134116020 |  |
| 3 | آقای مجید محسنی | سرپرست امور عمومی | 1288220294 | 09138046620 |  |
| 4 | خانم عبدلی | سرپرست گسترش | 5659911188 | 09132682500 |  |
| 5 | خانم عباسی | سرپرست واحد آمار | 5650053561 | 09136949627 |  |
| 6 | خانم گودرزی | سرپرست امور مالی | 5759560204 | 09132298459 |  |